## All Island Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
Moyle | MOYLE | 450 | 2012-06-23 10:00 | 2014-12-31 23:00 | 250 | 921.5
Marina | MRC | 123 | 2013-01-01 | 2014-12-31 23:30 | 94 | 729.96
Erne | ER2 | 10 | 2013-07-19 | 2014-06-19 08:00 | S | 335.33
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2013-08-12 08:00 | 2014-06-24 18:00 | S | 316.42
Edenderry | ED1 | 117.6 | 2013-12-27 | 2014-01-02 | S | 6
Ballylumford | NIB5 | 170 | 2014-01-04 | 2014-02-15 | S | 42
Ballylumford | NIB6 | 170 | 2014-01-25 | 2014-02-08 | S | 14
Seal Rock | SK4 | 85 | 2014-02-02 07:00 | 2014-02-04 07:00 | S | 2
Seal Rock | SK3 | 85 | 2014-03-09 07:00 | 2014-03-11 07:00 | S | 2
Aghada | AD2 | 431 | 2014-03-14 20:00 | 2014-04-19 06:00 | S | 35.42
Indaver | IW1 | 16 | 2014-03-16 | 2014-03-31 | S | 15
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2014-03-16 | 2014-03-17 | S | 1
Lee | LE2 | 4 | 2014-03-24 | 2014-04-18 | S | 25
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2014-03-24 | 2014-03-29 | S | 5
Poolbeg | PB5 | 154 | 2014-03-26 20:00 | 2014-03-31 05:00 | S | 4.33
Poolbeg | PB6 | 182 | 2014-03-26 20:00 | 2014-03-31 05:00 | S | 4.33
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2014-03-31 | 2014-04-05 | S | 5
Moyle | MOYLE | 450 | 2014-03-31 06:00 | 2014-04-07 20:00 | S | 7.58
Huntstown | HN2 | 400 | 2014-04-04 22:00 | 2014-04-16 06:00 | S | 11.33
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2014-04-09 | 2014-05-07 | S | 28
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2014-04-09 | 2014-07-01 23:00 | 161 | 83.92
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2014-04-14 | 2014-04-19 | S | 5
Edenderry | ED1 | 117.6 | 2014-04-18 | 2014-04-23 | S | 5
Lee | LE1 | 15 | 2014-04-22 | 2014-05-17 | S | 25
Lanesboro | LR4 | 91 | 2014-04-25 20:00 | 2014-05-25 20:00 | S | 30
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2014-04-28 | 2014-05-26 | S | 28
Whitegate | WG1 | 444 | 2014-05-01 | 2014-05-29 | S | 28
Ballylumford | NIB4 | 170 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | S | 14
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2014-05-07 | 2014-07-01 22:00 | 161 | 55.92
Tynagh | TYC | 384 | 2014-05-09 20:00 | 2014-05-14 20:00 | S | 5
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2014-05-12 | 2014-06-25 23:00 | S | 44.92
Seal Rock | SK3 | 85 | 2014-05-13 | 2014-05-15 | S | 2
Seal Rock | SK4 | 85 | 2014-05-13 | 2014-05-15 | S | 2
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2014-05-19 | 2014-06-02 | S | 14
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2014-05-19 | 2014-06-02 | S | 14
Tarbert | TB4 | 243 | 2014-06-01 | 2014-08-15 | S | 75
Lee | LE3 | 8 | 2014-06-03 | 2014-06-24 | S | 21
West Offaly | WO4 | 137 | 2014-06-06 20:00 | 2014-06-16 20:00 | S | 10
Edenderry | ED3 | 58 | 2014-06-07 | 2014-06-08 | S | 1
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2014-06-07 | 2014-06-09 | S | 2
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2014-06-09 | 2014-06-23 | S | 14
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2014-06-09 | 2014-06-23 | S | 14
North Wall | NW5 | 104 | 2014-06-10 | 2014-06-24 | S | 14
Poolbeg | PB4 | 154 | 2014-06-11 20:00 | 2014-06-16 05:00 | S | 4.33
Poolbeg | PB6 | 182 | 2014-06-11 20:00 | 2014-06-16 05:00 | S | 4.33
Moneypoint | MP1 | 285 | 2014-06-13 | 2014-07-20 | S | 37
Edenderry | ED5 | 58 | 2014-06-14 | 2014-06-14 23:30 | S | 0.96
Seal Rock | SK3 | 85 | 2014-06-15 07:00 | 2014-06-17 07:00 | S | 2
Erne | ER3 | 22.5 | 2014-06-16 | 2014-06-23 | S | 7
Moneypoint | MP2 | 285 | 2014-06-23 | 2014-07-09 | S | 16
Huntstown | HNC | 342 | 2014-07-04 22:00 | 2014-07-22 06:00 | S | 17.33
Moyle | MOYLE | 450 | 2014-07-05 06:00 | 2014-08-29 20:00 | S | 55.58
Dublin Bay | DB1 | 405 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | S | 13
Erne | ER1 | 10 | 2014-07-20 | 2015-05-29 | S | 313
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2014-07-20 | 2014-07-20 23:30 | S | 0.96
Edenderry | ED1 | 117.6 | 2014-07-26 | 2014-08-18 | S | 23
Liffey | LI5 | 4 | 2014-08-12 | 2014-08-14 | S | 2
Moneypoint | MP3 | 285 | 2014-08-13 | 2014-08-18 | S | 5
Ballylumford | NIBGT1 | 53 | 2014-08-16 | 2014-10-01 23:00 | S | 46.92
Rhode | RP1 | 52 | 2014-08-17 | 2014-08-24 | S | 7
Rhode | RP2 | 52 | 2014-08-17 | 2014-08-24 | S | 7
Erne | ER4 | 22.5 | 2014-08-18 | 2014-09-29 | S | 42
Liffey | LI1 | 15 | 2014-08-18 | 2014-10-20 | S | 63
Liffey | LI2 | 15 | 2014-08-18 | 2014-12-08 | S | 112
Liffey | LI4 | 4 | 2014-08-18 | 2014-10-20 | S | 63
Seal Rock | SK4 | 85 | 2014-08-24 07:00 | 2014-08-31 07:00 | S | 7
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2014-08-31 | 2014-09-07 | S | 7
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2014-09-01 | 2014-09-11 | S | 10
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2014-09-07 | 2014-09-14 | S | 7
Seal Rock | SK3 | 85 | 2014-09-07 07:00 | 2014-09-27 07:00 | S | 20
EWIC | EW1 | 500 | 2014-09-09 | 2014-09-12 | S | 3
Kilroot | NIKGT1 | 24 | 2014-09-13 | 2014-09-26 23:30 | S | 13.96
Kilroot | NIK1 | 238 | 2014-09-13 | 2014-10-26 | S | 43
Ballylumford | NIBGT2 | 53 | 2014-10-06 | 2014-10-12 23:00 | S | 6.92
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2014-11-23 | 2014-11-23 23:00 | S | 0.92
Seal Rock | SK4 | 85 | 2014-12-07 07:00 | 2014-12-09 07:00 | S | 2
Edenderry | ED1 | 117.6 | 2014-12-26 | 2015-01-01 00:30 | S | 6
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10
Note: Great Island 4 CCGT plant will be commissioing 15th July 2014