## All Island Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
Erne | ER1 | 10 | 2014-07-20 | 2015-05-29 | S | 313
Edenderry | ED1 | 117.6 | 2014-12-26 | 2015-01-01 00:30 | S | 6
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2015-01-18 03:00 | 2015-01-18 22:30 | S | 0.79
Seal Rock | SK3 | 85 | 2015-02-08 07:00 | 2015-02-10 07:00 | S | 2
Aghada | AT4 | 90 | 2015-03-15 | 2015-04-19 | S | 35
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2015-03-16 03:00 | 2015-03-20 22:30 | S | 4.79
Seal Rock | SK4 | 85 | 2015-03-22 07:00 | 2015-03-24 07:00 | S | 2
Kilroot | NIK1 | 238 | 2015-04-01 | 2015-05-12 00:30 | S | 41
Kilroot | NIKGT1 | 24 | 2015-04-01 | 2015-04-14 00:30 | S | 13
Edenderry | ED1 | 117.6 | 2015-04-03 | 2015-04-07 00:30 | S | 4
Lee | LE2 | 4 | 2015-04-07 | 2015-04-28 | S | 21
Poolbeg | PB5 | 154 | 2015-04-08 | 2015-04-13 | S | 5
Poolbeg | PB6 | 182 | 2015-04-08 | 2015-04-13 | 91 | 5
West Offaly | WO4 | 137 | 2015-04-10 | 2015-05-10 | S | 30
Ballylumford | NIBGT1 | 53 | 2015-04-13 | 2015-04-19 00:30 | S | 6
Moneypoint | MP1 | 285 | 2015-04-15 | 2015-04-20 | S | 5
Indaver | IW1 | 16 | 2015-04-19 | 2015-04-27 00:30 | S | 8
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2015-04-19 03:00 | 2015-04-19 22:30 | S | 0.79
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2015-04-20 | 2015-04-25 | S | 5
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2015-05-04 | 2015-05-31 | S | 27
Lee | LE1 | 15 | 2015-05-05 | 2015-05-26 | S | 21
Lanesboro | LR4 | 91 | 2015-05-08 | 2015-05-18 | S | 10
Tynagh | TYC | 384 | 2015-05-08 20:00 | 2015-05-13 20:00 | S | 5
Seal Rock | SK3 | 85 | 2015-05-12 | 2015-05-14 10:30 | S | 2.42
Seal Rock | SK4 | 85 | 2015-05-12 | 2015-05-14 10:30 | S | 2.42
Moneypoint | MP2 | 285 | 2015-05-15 | 2015-05-20 | S | 5
Huntstown | HNC | 342 | 2015-05-15 22:00 | 2015-05-21 06:00 | S | 5.33
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2015-05-16 | 2015-07-20 | S | 65
Aghada | AD1 | 258 | 2015-06-01 | 2015-07-06 | S | 35
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2015-06-01 | 2015-06-08 | S | 7
Lee | LE3 | 8 | 2015-06-02 | 2015-06-23 | S | 21
Dublin Bay | DB1 | 405 | 2015-06-04 | 2015-06-08 | S | 4
Edenderry | ED3 | 58 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | S | 1
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2015-06-08 | 2015-06-13 | S | 5
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2015-06-08 | 2015-06-15 | S | 7
Moneypoint | MP3 | 285 | 2015-06-10 | 2015-06-22 | S | 12
North Wall | NW5 | 104 | 2015-06-10 | 2015-06-20 | S | 10
Edenderry | ED5 | 58 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | S | 1
Tarbert | TB2 | 54 | 2015-06-14 | 2015-08-09 | S | 56
Tarbert | TB1 | 54 | 2015-06-14 | 2015-08-09 | S | 56
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2015-06-15 | 2015-06-22 | S | 7
Great Island | GI4 | 461 | 2015-06-15 07:00 | 2015-06-29 07:00 | S | 14
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2015-06-22 | 2015-06-27 | S | 5
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | S | 7
Liffey | LI1 | 15 | 2015-07-01 | 2015-07-03 | S | 2
Liffey | LI2 | 15 | 2015-07-04 | 2015-07-06 | S | 2
Liffey | LI5 | 4 | 2015-07-07 | 2015-07-12 | S | 5
Poolbeg | PB6 | 182 | 2015-07-12 | 2015-07-15 | S | 3
Seal Rock | SK4 | 85 | 2015-07-12 07:00 | 2015-07-14 07:00 | S | 2
Poolbeg | PB4 | 154 | 2015-07-15 | 2015-07-20 | S | 5
Poolbeg | PB6 | 182 | 2015-07-15 | 2015-07-20 | 91 | 5
Edenderry | ED1 | 117.6 | 2015-07-25 | 2015-08-16 00:30 | S | 22
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2015-07-26 | 2015-07-27 | S | 1
Aghada | AD2 | 431 | 2015-08-14 | 2015-08-21 | S | 7
Liffey | LI4 | 4 | 2015-08-15 | 2016-06-10 | S | 300
Tarbert | TB3 | 241 | 2015-08-16 | 2015-08-23 | S | 7
Rhode | RP1 | 52 | 2015-08-23 | 2015-08-30 | S | 7
Rhode | RP2 | 52 | 2015-08-23 | 2015-08-30 | S | 7
Seal Rock | SK3 | 85 | 2015-08-30 07:00 | 2015-09-02 07:00 | S | 3
Whitegate | WG1 | 444 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | S | 7
Indaver | IW1 | 16 | 2015-09-06 | 2015-09-27 00:30 | S | 21
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2015-09-06 | 2015-09-13 | S | 7
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2015-09-07 06:00 | 2015-09-13 20:30 | S | 6.58
EWIC | EW1 | 500 | 2015-09-08 | 2015-09-11 | S | 3
Erne | ER2 | 10 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | S | 7
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2015-09-13 | 2015-09-20 | S | 7
Aghada | AT2 | 90 | 2015-09-20 | 2015-10-25 | S | 35
Erne | ER3 | 22.5 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | S | 7
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2015-10-18 03:00 | 2015-10-18 22:30 | S | 0.79
Seal Rock | SK4 | 85 | 2015-11-01 07:00 | 2015-11-04 07:00 | S | 3
Ballylumford | NIBGT2 | 53 | 2015-11-09 | 2015-11-15 00:30 | S | 6
Seal Rock | SK3 | 85 | 2015-12-13 07:00 | 2015-12-15 07:00 | S | 2
Edenderry | ED1 | 117.6 | 2015-12-27 | 2016-01-01 00:30 | S | 5
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10